## Sheet2
“云聚校友，情系师大”杭州师范大学校友会2020年校友活动月立项项目一栏表
序号 | 主办单位 | 项目名称 | 活动主要内容 | 活动时间 | 活动平台\地点 | 项目负责人
1 | 校友总会 | 校友总会理事会第二届第三次会议 | 审议通过各项制度；理事、监事调整；共商学校和校友会发展 | 5月下旬 | 微信群 | 蔡云飞
2 | 校友总会 粤港澳大湾区校友会(筹) | 粤港澳大湾区校友会云成立大会 | 成立校友会组织；共商校友会建设发展 | 5月底 | 微信群、腾讯会议 | 吴晋江
3 | 校友总会 体育与健康学院校友会 | 校友网球俱乐部成立仪式 | 成立校友网球俱乐部；举办校友网球友谊赛 | 5月中旬 | 仓前校区 | 蒋伟浩
4 | 校友总会秘书处 校园戏剧创研中心 流霞剧社 | 流霞剧社2020届毕业生云演出 | 话剧演出 | 5月24日晚6:30 | 钉钉群 | 黄岳杰
5 | 校友总会秘书处 各学院校友会 | 2020届毕业生校友意识教育 | 毕业生校友联络员聘任；举办各类纪念活动 | 5月始 | 仓前校区、各类平台 | 蔡云飞
6 | 校友总会秘书处 各学院校友会 | 校友风采展示 | 通过在校史馆、科技园、大创园、校友网、《招生简章》等平台媒介展示校友风采，引领学生成长 | 5月始 | 校史馆、各类平台 | 蔡云飞
7 | 经济与管理学院校友会 | 追忆青葱岁月 共享创业全味 | 创业校友和创业在校生线上线下共享会 | 5月6日-26日 | 钉钉群 | 钟江顺
8 | 经济与管理学院校友会 | 祝福母校 齐推印象师大 | 毕业1年和3年的校友联络员，返校或线上开展祝福母校活动，满意度测评，建言献策 | 5月6日-27日 | 钉钉群 | 钟江顺
9 | 沈钧儒法学院校友会 | 校友庭审直播活动 | 观看校友线上庭审，校友参与第二课堂，学生近距离走进法庭 | 5月下旬 | 中国庭审网线上直播 | 翟晓春
10 | 沈钧儒法学院校友会 | 校友考研云分享 | 校友线上分享考研经验，发挥校友朋辈教育作用 | 5月下旬 | 钉钉线上直播 | 翟晓春
11 | 公共管理学院校友会 | “一路有你”校友就创云沙龙 | 分两个主题：就业（涵盖考研、考公、教师、机构）和创业（涵盖创业项目申报、创业公司注册、孵化等）；活动分10期举行 | 5月 | 钉钉线上直播 | 卢晚秋
12 | 教育学院校友会 | “忆往昔，展未来”云端校友活动月 | 教育学院校友会理事会会议；优秀校友从教经验交流讲座；第十六届六艺节闭幕式 | 5月中旬 | 钉钉群、微信群 | 蒋璐敏
13 | 体育与健康学院校友会 | “发展健康产业 传承优秀民族文化”交流会 | 以传统体育养生及其产业化为主题开展线上交流，会后组织部分学生进行线下参观交流 | 5月22日晚6点 | 钉钉群 | 卢竞荣
14 | 人文学院校友会 | “如何上好一节课” ——优秀校友经验分享会 | 邀请若干位相关学科专业校友在线上讲座，分享经验 | 5月 | 钉钉、微信公众号 | 方紫怡
15 | 外国语学院校友会 | “校友活动月 风采齐展示”云论坛 | 采用云论坛模式，开设问答区、分享区、抢答区、介绍区等，分享经验收获，展示校友学子风采 | 5月 | 微信公众号 钉钉直播 | 刘琎 沈书鑫
16 | 理学院校友会 | “榜样力量，助你前行” ——理学院校友考研专题系列云讲座 | 邀请优秀校友与考研学生分享、交流经验 | 5月11日-30日 | 钉钉 | 蔡雅芸
17 | 材料与化学化工学院校友会 | “校友老师齐抗疫，交流研讨保健康”云论坛 | 建立微信群，举办云论坛；实地考察相关企业；校友给部分老教师赠送抗疫产品 | 5月8日-28日 | 微信群、学校科技园 | 江齐里
18 | 生命与环境科学学院 | 云聚师大，生科咏新 | 播放校友对母校的祝福视频；云游校园并进行知识有奖问答等 | 5月 | 钉钉 | 倪雅
19 | 杭州国际服务工程学院校友会 | “疫”后重逢于师大 | 邮寄学校明信片及周边产品；征集回忆杭师照片；制作相片H5及电子相册等，邀请校友在云端游览校园 | 5月 | 国服小助理微信公众号 | 雷军
20 | 杭州国际服务工程学院校友会 | 校友连连看 | 邀请就职全国互联网代表企业校友，通过网络平台为在校学生进行一系列直播课程，分享交流 | 5月 | 钉钉、微信、QQ | 杨鹏飞
21 | 医学院校友会 | 师大“云”上见 助力抗疫情 | 采用“云方式”助力师大抗疫情，邀请抗疫校友从医学职业角度谈新冠；挖掘抗疫校友先进事迹；带校友云游校园，收集校友云祝福，共庆112周年校庆 | 5月13 -16日 | 网络、微信 | 韩鹏
22 | 音乐学院校友会 | “以梦为马 不负韶华”云演出 | 校友以云演出的形式庆祝母校112周年华诞，同时开启云直播带领各位校友参观游览校园 | 2020-05-13 | 钉钉 | 丁妮
23 | 美术学院校友会 | 校友企业助力美院学子云端就业 | 开展校友企业校园云招聘；校友为毕业生开展线上就业及职业生涯规划指导；并为双方搭建沟通平台，持续开展线上交流活动 | 4月-6月 | 微信、钉钉 | 王莹
24 | 文化创意学院校友会 | 五载光阴，“创”与俱进 | 组织在校生分小组采访优秀创业校友的创业经历，形成“五载光阴”系列创业故事集 | 5月中下旬 | 微信、学院网站 | 王斐敏
25 | 经亨颐教师教育学院校友会 | 经亨颐教师教育学院“学长直播间” | 邀请校友就某一主题（如考研、就业、科研）进行线上交流，分享经验 | 5-6月 | 钉钉平台 | 齐姗
26 | 马克思主义学院校友会 | 云祝福凸显真情实意，云论坛共商未来发展 | 开展云祝福活动；邀请优秀校友围绕创新创业、职业规划、学科前沿等内容为师生做在线讲座 | 5月1日-15日 | Bwsk2013@163.com 钉钉群 | 匡圣宇
27 | 钱江学院 | 云上最美课堂 ——护理战疫一线校友讲述逆行故事 | 邀请战疫一线护理校友开展“让青春在奋战中激扬”五四青年节专场论坛；开设云上最美课堂，校友讲抗疫述逆行故事； | 5月 | 钉钉、微信等 | 赖雷雨
28 | 钱江学院 | 校友助力开学第一课 | 邀请校友开展到校复学第一课 | 5月 | 钉钉、微信等 | 赖雷雨
29 | 钱江学院 | 校友企业云招聘 | 走访校友企业，开展云招聘会 | 5月 | 钉钉、微信等 | 赖雷雨
30 | 企业界校友会 | “筑梦空间”云上启动会暨第一期梦想沙龙活动 | 线上介绍活动场馆“筑梦空间”情况；举办梦想沙龙第一期线上分享活动 | 5月下旬 | 钉钉 | 何露瑛
31 | 企业界校友会 | 搭建业务合作平台，携手共渡疫情难关——校友企业业务供需云接会 | 搭建校友企业业务合作平台，进行供需对接；拓宽校友产品对外宣传渠道 | 5月始 | 钉钉 | 何露瑛
32 | 桐庐校友会 | 校友著作《知己——瞿秋白与鲁迅》 云上读书会 | 百名校友同读一本书；作者与读者线上分享交流会 | 5月下旬 | 徽信群 | 董利荣